# Протокол №1

# заседания  комиссии  по ГО и ЧС Тарутинского сельсовета

«27» марта  2014 г.						 п.Тарутино

Председатель:  Потехин В.А. – глава Тарутинской администрации

Секретарь: 	 Рутковская Н.Н.  –  ведущий специалист администрации

Члены комиссии:

Симонова Н.Н.     Вогоровская А.Н. Войшель О.А. , Цигулев В.В.  Нестеров А.П.

Повестка заседания:

1. О создании противовопаводковой комиссии и о   планировании плана мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода на реках   2014 года

2. Обеспечение пожарной безопасности на территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета на весенне-летний период.

Докладчик: Рутковская Н.Н.

По первому вопросу слушали секретаря комиссии Рутковскую Н.Н.

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением кровель зданий и жилых домов под воздействием снеговых нагрузок и выполнения противопаводковых мероприятий и организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельсовета , проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, в период весеннего половодья,   на основании Решения  КЧС и ОПБ администрации Ачинского района  от  20.03.2014г., где четко указано  рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ,  руководителям образовательных учреждений, отдела  культуры организовать работы по очистке кровель, отмосток жилых домов, учреждений образования и культуры . Срок исполнения – в предпаводковый период.

В настоящее время разработан проект НПА  о предотвращении ЧС во время весеннего половодья, где необходимо создать противопаводковую комиссию и утвердить план мероприятий по подготовке населения Тарутинского сельсовета к противопаводковому  периоду.

- Предлагаю  создать противопаводковую комиссию в следующем составе:

Потехин В.А. – глава администрации Тарутинского сельсовета

Рутковская Н.Н. – ведущий специалист администрации Тарутинского сельсовета.

Войшель О.А.  – директор МКОУ Тарутинская средняя школа (по согласованию).

Нестеров А.П. – начальник Ачинской пожарно-химической станции КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» (по согласованию).

Цигулев В.В. – мастер участка п.Тарутино ООО УК «Стройсервис» (по согласованию).

Вогоровская А.С. – заведующая МБУК «Тарутинская ЦКС» (по согласованию).

Павлюкевич И.А. – заведующая  Тарутинской амбулатории (по согласованию).

Предлагаю утвердить  план  противопаводковых мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы комиссии | До 1 апреля 2014г. | Глава администрации В.А. Потехин |
| 2 | Запретить движение автотранспорта и населения через водоемы по льду | До 1 апреля 2014г. | Глава администрации В.А. Потехин |
| 3 | Провести разъяснительную работу с учащимися школ и населением об опасности проведения мероприятий на льду водоемов | До 10 апреля 2014г. | Глава администрации В.А. Потехин Директор МКОУ «Тарутинская СОШ» О.А. Войшель (по согласованию) Заведующая МБУК «Тарутинская ЦКС» Вогоровская А.С. (по согласованию) |
| 4 | Установить предупреждающие знаки на водоемах | Апрель | Глава администрации В.А. Потехин |
| 5 | Производить замеры уровня воды в реке Улуй, расположенной на территории Тарутинского сельсовета | Апрель | Горохов С.В. (по согласованию) |

Предложения имеются у членов  комиссии по внесению дополнений в план противопаводковых мероприятий?

Голосовали – единогласно

Решили: Принять к сведению информацию  и утвердить план мероприятий на 2014 год.

- По второму вопросу слушали секретаря Рутковскую Наталью Николаевну

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов в населенных пунктах Тарутинского сельсовета, учитывая сложившуюся обстановку с природными  пожарами, гибелью людей на пожарах, руководствуясь ст.19, 21,25,26,30 Федерального Закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководствуясь ст.7 п.1 п.п.23  Устава Тарутинского сельсовета

Предлагаю утвердить план профилактических мероприятий по исключению возможности перехода природных пожаров на территорию населенных пунктов Тарутинского сельсовета и рекомендовать  руководителям предприятий, организаций, независимо от организационно- правовых форм, жителям обеспечить выполнение предложенных мероприятий.

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и утверждение плана мероприятий на весеннее-летний пожароопасный период, предусматривающего: | До 28 марта |  |
| 2 | Разработка и распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках | до 1 мая |  |
| 3 | Проведение проверок наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря (багров, лопат, емкости с водой) для оказания первой помощи по тушению пожаров. | до 01 мая |  |
| 4 | Проведение собраний граждан по обстановке с пожарами. Реализация принятых на них решений | апрель |  |
| 5 | Информирование населения о принимаемых мерах, проводимых мероприятиях по защите населенных пунктов от пожаров, соблюдении мер пожарной безопасности по месту проживания граждан с использованием возможностей средств массовой информации | В течении всего периода |  |
| 6 | Восстановление и создание минерализованных полос (проведение опашки) на территориях населенных пунктов и дачных обществ, прилегающих к лесным массивам | С учетом местных условий, но не позднее 15 мая | До установления сухой и жаркой погоды |
| 7 | Оборудование мест общего пользования населенных пунктов средствами связи быстрого вывоза подразделений пожарной охраны | До 20 мая |  |
| 8 | Проведение работ по исправности пожарного водоснабжения на территории сельсовета | Постоянно |  |
| 9 | Разработать схему оповещения в случае возникновения ЧС на территории сельсовета |  |  |

Предложения имеются у членов  комиссии по внесению дополнений в план  профилактических  мероприятий?

В настоящее время имеется утвержденная схема  оповещения населения в случаях возникновения ЧС на территории Тарутинского сельсовета.

Решили:

Принять к сведению информацию  и утвердить план  профилактических мероприятий по пожарной безопасности  на 2014 год.,

Голосовали – единогласно.

Председательствующий:                                              В.А. Потехин

Секретарь:                                                                       Н.Н. Рутковская