## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Тарутинского сельсовета
Ачинского района
Красноярского края
_______________ В.А. Потехин
_____ __________ 201___ г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ремонт автомобильной дороги по ул. Малиновая гора в п. Тарутино Ачинского района Красноярского края
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Дорожная одежда
1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 1.32 | ТЕРр68-15-5
2 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.93 | ТЕР27-06-026-01
3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1.86 | ТЕР27-06-020-01
4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 1.86 | ТЕР27-06-021-01
5 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0.6 | ТЕР27-08-001-11
Раздел 2. Материалы
6 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 75.6 | ТСЦ-408-0015
Раздел 3. Перевозка
7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 29 км; нормативное время пробега 1,859 час; класс груза 1 | 1 т | 118.76 | 310-3029-1
8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 | 1 т | 249.79 | 310-3031-1
9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 73 км; нормативное время пробега 3,780 час; класс груза 3 | 1 т | 1.1416 | 310-3073-3
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)