**АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА В 2016 ГОДУ.**

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании «Тарутинский сельсовет» разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально - экономического развития муниципального образования «Ачинский район», позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели. Анализ эффективности результатов реализации Программ осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками муниципальных программ.

В течение 2016 года осуществлялись мероприятия по реализации 3 муниципальных программ, общим объемом финансирования 14 385 397,45 рублей. Фактически исполнено – 10 668 069,39руб.

1. **Муниципальная программа Тарутинского сельсовета «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета»**

В бюджете сельсовета в 2016 году предусмотрено финансирование (с учетом изменении) – 2 982 420,80 руб., фактически исполнено 2 982 420,80 руб., что составляет 100,00% от плана.

Цель программы: Активизация деятельности органов местного самоуправления по реализации вопросов местного значения, совершенствование организационной основы деятельности.

Задачи Программы:

1. Руководство и управление в сфере установленных функции администрации сельсовета, а также отдельных государственных полномочий, в соответствии с законами.
2. Финансовое обеспечение переданных администрации сельсовета государственных полномочий .
3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами .
4. Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы при достижении пенсионного возраста
5. Снижение рисков коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Тарутинского сельсовета
6. Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельсовета.
7. Реализация административного законодательства на территории сельсовета, профилактика административных правонарушений

Организация мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма, асоциального образа жизни

В рамках реализация Программы планируется осуществление мероприятий, направленных на исполнение полномочий администрации по вопросам местного значения, а также отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами, создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета, формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию финансовыми, материально-техническими ресурсами.

Результатом реализации программы в полном объеме выполнены функции и государственные полномочия администрации по вопросам местного значения. Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Тарутинского сельсовета.

1. **Муниципальной программы Тарутинского сельсовета «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

В рамках программы на выполнение различных мероприятий в бюджете сельсовета было предусмотрено финансирование и фактически исполнено в размере 620 815,18 рублей, из них за счет средств краевого бюджета 41287,00 рублей. Исполнено на 100% от плана.

Цели Программы: Повышение уровня правовой культуры, подготовленность к жизнеобеспечению населения пострадавшего от чрезвычайных ситуаций

Задачи Программы:

1. Обеспечение мероприятий в сфере повышения безопасности ГТС и предотвращение вредного воздействия вод

2. Реализация мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности.

3. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие терроризму и экстремизму.

Программа включает 3 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения при выходе из строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории Тарутинского сельсовета мероприятий в 2016 году не предусмотрено.

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета»

Мероприятие на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, расходы на выплату персоналу - фактически исполнено 617815,18 рублей, из них за счет средств краевого бюджета 41287,00 рублей. Исполнено на 100% от плана.

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета».

- мероприятия по терроризму и экстремизму исполнено 10000,00 рублей, на 100,00% от плана.

1. **Муниципальная программа Тарутинского сельсовета «Организация комплексного благоустройства территории Тарутинского сельсовета»**

В рамках программы на выполнение различных мероприятий в бюджете сельсовета было предусмотрено финансирование в размере 10 782 161,47 рублей, фактически исполнено 7 064 833,41 рублей, из них за счет средств краевого бюджета 5 511 701,41 рублей. Исполнено на 66,52% от плана.

Цели муниципальной программы: совершенствование системы комплексного благоустройства территории, создание безопасных и комфортных условий для решения вопросов жизнеобеспечения населения, развитие инфраструктуры территории.

Задачи муниципальной программы:

1. Эффективное распределение бюджетных и внебюджетных источников.
2. Надлежащее содержание элементов благоустройства населенного пункта.
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.
4. Содержание УДС, обеспечение надлежащего освещения улиц сельсовета.
5. Обращение с твердыми бытовыми отходами
6. Предоставление ритуальных услуг.

Программа включает 3 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета»:

– содержание внутрипоселенческих дорог предусмотрено финансирование в размере 302 000,00 рублей, из них за счет средств краевого бюджета 298 000,00 рублей..

Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета»:

- оплата электроэнергии уличного освещения. Содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, электроматериалы) предусмотрено финансирование в размере 925 726,7900 рублей, фактически исполнено 925 955,90 рублей.

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннее благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» предусмотрено финансирование в размере 8 213 734,68 рублей, фактически исполнено 5 836 577,51 рублей:

- расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 4 569 560,52 руб.

- расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проекта по благоустройству «все на каток» – за счет средств краевой субсидии 603 592,32 руб., за счет средств местного бюджета – 21 087,00 руб.

- мероприятие по поддержке муниципального фонда за счет средств местного бюджета 54 678,11 руб.

- организация и проведение акаридных обработок мест массового отдыха населения, за счет субсидии из краевого бюджета – 40 548,57, за счет средств местного бюджета- 4 865,83 руб.

- расходы по ликвидации несанкционированных свалок в исполнено в размере 69784,73 руб.

- расходы по благоустройству исполнено в размере 472 460,43 руб.

Разработка и реализация программ позволило эффективно и целесообразно подойти к решению проблем благоустройства на территории Тарутинского сельсовета. Повешение уровня благоустройства территории дает положительные показатели в ее социально- экономическом развитии и возможность для привлечения в сельскую местность инвестиции и улучшение жизненного уровня на селе.

**Главный бухгалтер Т.В.Горлушкина**

**Доклад об исполнении муниципальных программ. Действующих на территории Тарутинского сельсовета за 2016 год**

По муниципальному образованию «Тарутинский сельсовет» утверждены следующие муниципальные программы (далее МП0, действие которых осуществляются в 2016 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевой программы | Срок реализации | Нормативно-правовой акт об утверждении |
| 1 | Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета | 2014-2018 | Потановление Администрации Аарутинского сельсовета  от 14.10.2013 г. №68-П |
| 2 | Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 2014-2018 | Потановление Администрации Аарутинского сельсовета  от 14.10.2013 г. №67-П |
| 3 | Муниципальная программа «организация комплексного благоустройства территории Тарутинского сельсовета | 2014-2018 | Потановление Администрации Аарутинского сельсовета  от 14.10.2013 г. №66-П |

Размер финансирования из бюджета сельсовета целевых программ в 2016 году:

Руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевой программы | План с учетом изменений на 2016 год  Руб. | Исполнение за 2016 год  Руб. | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета | 2 982 420,80 | 2 982 420,80 | 100 |
| 2 | Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 620 815,18 | 620 815,18 | 100 |
| 3 | Муниципальная программа «организация комплексного благоустройства территории Тарутинского сельсовета | 10 782 161,47 | 7 064 833,41 | 65,52 |
|  | ИТОГО по программам | 14 385 397 45 | 10 668 069,39 |  |