**АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА В 2020 ГОДУ.**

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании «Тарутинский сельсовет» разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально - экономического развития муниципального образования «Ачинский район», позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели. Анализ эффективности результатов реализации Программ осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками муниципальных программ.

В течение 2020 года осуществлялись мероприятия по реализации 3 муниципальных программ, общим объемом финансирования 9 297753,62 рублей. Фактически исполнено – 8 879363,79 руб.

1. **Муниципальная программа Тарутинского сельсовета «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета»**

В бюджете сельсовета в 2020 году предусмотрено финансирование (с учетом изменении) – 5 383274,20 руб., фактически исполнено 5230000,00 руб., что составляет 97,1% от плана.

Цель программы: Активизация деятельности органов местного самоуправления по реализации вопросов местного значения, совершенствование организационной основы деятельности.

Задачи Программы:

1. Руководство и управление в сфере установленных функции администрации сельсовета, а также отдельных государственных полномочий, в соответствии с законами.
2. Финансовое обеспечение переданных администрации сельсовета государственных полномочий .
3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами .
4. Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы при достижении пенсионного возраста
5. Снижение рисков коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Тарутинского сельсовета
6. Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории сельсовета.
7. Реализация административного законодательства на территории сельсовета, профилактика административных правонарушений

Организация мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма, асоциального образа жизни

В рамках реализация Программы планируется осуществление мероприятий, направленных на исполнение полномочий администрации по вопросам местного значения, а также отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами, создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета, формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию финансовыми, материально-техническими ресурсами.

Результатом реализации программы в полном объеме выполнены функции и государственные полномочия администрации по вопросам местного значения. Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Тарутинского сельсовета.

1. **Муниципальной программы Тарутинского сельсовета «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

В рамках программы на выполнение различных мероприятий в бюджете сельсовета было предусмотрено финансирование в размере 635063,25 рублей, фактически исполнено 419025,69 рублей, из них за счет средств краевого бюджета 103218,00 рублей. Исполнено на 65,9% от плана.

Цели Программы: Повышение уровня правовой культуры, подготовленность к жизнеобеспечению населения пострадавшего от чрезвычайных ситуаций

Задачи Программы:

1. Обеспечение мероприятий в сфере повышения безопасности ГТС и предотвращение вредного воздействия вод

2. Реализация мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности.

3. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие терроризму и экстремизму.

Программа включает 3 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения при выходе из строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории Тарутинского сельсовета мероприятий в 2020 году не предусмотрено.

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета»

Мероприятие на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, расходы на выплату персоналу - фактически исполнено 414025,69 рублей, из них за счет средств краевого бюджета 103218,00 рублей. Исполнено на 65,9% от плана.

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета».

- мероприятия по терроризму и экстремизму исполнено 5000,00 рублей, на 100,00% от плана.

1. **Муниципальная программа Тарутинского сельсовета «Организация комплексного благоустройства территории Тарутинского сельсовета»**

В рамках программы на выполнение различных мероприятий в бюджете сельсовета было предусмотрено финансирование в размере 3802026,85 рублей, фактически исполнено 3649506,11 рублей, из них за счет средств краевого бюджета 1489247,10 рублей. Исполнено на 95,99% от плана.

Цели муниципальной программы: совершенствование системы комплексного благоустройства территории, создание безопасных и комфортных условий для решения вопросов жизнеобеспечения населения, развитие инфраструктуры территории.

Задачи муниципальной программы:

1. Эффективное распределение бюджетных и внебюджетных источников.
2. Надлежащее содержание элементов благоустройства населенного пункта.
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.
4. Содержание УДС, обеспечение надлежащего освещения улиц сельсовета.
5. Обращение с твердыми бытовыми отходами
6. Предоставление ритуальных услуг.

Программа включает 3 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета»:

– содержание внутрипоселенческих дорог предусмотрено финансирование в размере 1556556,72 рублей, фактически исполнено 1533083,09 рублей, из них за счет средств краевого бюджета 1308256,72рублей. Исполнено на 98,5% от плана.

Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета»:

- оплата электроэнергии уличного освещения. Содержание сетей наружного освещения (ремонт уличного освещения, электроматериалы) предусмотрено финансирование в размере 650000,00 рублей, фактически исполнено 650000,00 рублей. Исполнено на 100% от плана.

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннее благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» предусмотрено финансирование в размере 2 000 989,51 рублей, фактически исполнено 1875226,26 рублей, из них за счет средств краевого бюджета 39753,00 рублей. Исполнено на 93,7% от плана:

- организация и проведение акаридных обработок мест массового отдыха населения, за счет субсидии из краевого бюджета – 39753,00, за счет средств местного бюджета- 5413,06 руб.

- мероприятия по поддержке муниципального фонда (плата за кап.ремонт) исполнено в размере 55147,95 руб.

- расходы по благоустройству исполнено в размере 1 642107,06 руб.

- расходы на выплату персоналу (зар.плата) исполнено в размере 187953,14 руб.

Разработка и реализация программ позволило эффективно и целесообразно подойти к решению проблем благоустройства на территории Тарутинского сельсовета. Повешение уровня благоустройства территории дает положительные показатели в ее социально- экономическом развитии и возможность для привлечения в сельскую местность инвестиции и улучшение жизненного уровня на селе.

**Главный бухгалтер Т.В.Горлушкина**

**Доклад об исполнении муниципальных программ. Действующих на территории Тарутинского сельсовета за 2020 год**

По муниципальному образованию «Тарутинский сельсовет» утверждены следующие муниципальные программы (далее МП0, действие которых осуществляются в 2020 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевой программы | Срок реализации | Нормативно-правовой акт об утверждении |
| 1 | Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета | 2014-2020 | Потановление Администрации Тарутинского сельсовета  от 14.10.2013 г. №68-П |
| 2 | Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 2014-2020 | Потановление Администрации Тарутинского сельсовета  от 14.10.2013 г. №67-П |
| 3 | Муниципальная программа «организация комплексного благоустройства территории Тарутинского сельсовета | 2014-2020 | Потановление Администрации Тарутинского сельсовета  от 14.10.2013 г. №66-П |

Размер финансирования из бюджета сельсовета целевых программ в 2020 году:

Руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевой программы | План с учетом изменений на 2020 год  Руб. | Исполнение за 2020 год  Руб. | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета | 5 383 274,20 | 5 230 000,00 | 97,1 |
| 2 | Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 635 063,25 | 419 025,69 | 65,9 |
| 3 | Муниципальная программа «организация комплексного благоустройства территории Тарутинского сельсовета | 3 279 416,17 | 3 230 338,10 | 98,5 |
|  | ИТОГО по программам | 9 297753,62 | 8 879363,79 |  |